XX公司(公司代號：○○○○)

附件1

國際財務報導準則(IFRSs)轉換計畫執行情形進度表

○○○年○○月

- 基本資料

專案小組負責人職稱及姓氏：職稱 ○先生/小姐

輔導會計師：○○○會計師事務所○○○會計師 或 無

填表人姓氏：○先生/小姐   聯絡電話：○○○○○○○○○

- 轉換計畫執行情形

| 工作項目 | 重要產出（里程碑） | 預計完成時程(YYY.MM) | 已完成 | 未完成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實際完成時間 (YYY.MM) | 進度正常（V） | 進度落後 |  |
|  |  |  |  |  | 原因 | 改善方案 (因應措施及預計完成時間) |
| 1.成立採用IFRSs專案小組 | 專案小組名單。 | 102年4月 | X年X月 |  |  |  |
| 2.擬訂完整IFRSs轉換計畫及時程表 | 轉換計畫及時程表。 | 102年4月 | X年X月 |  |  |  |
| 3.完成現行ROC GAAP與IFRSs差異之辨認 | 公司現行會計政策與IFRSs之重大差異及可能影響評估報告 | 102年6月 | X年X月 |  |  |  |
| 4.完成IFRSs合併個體之辨認 | 須納入合併個體之子公司評估報告 | 102年9月 | X年X月 |  |  |  |
| 5.評估IFRS 1各項豁免及選擇對公司影響並決定IFRSs會計政策 | 1.決定IFRS 1各項豁免及選擇之評估報告。 2.決定 IFRSs會計政策之評估報告。 | 102年12月 | X年X月 |  |  |  |
| 6.完成資訊系統應做調整之評估 | 公司資訊系統應配合調整事項之評估報告。 | 103年12月 | X年X月 |  |  |  |
| 7.完成內部控制應做調整之評估 | 1.公司內部控制應配合調整事項之評估報告。 2.年度稽核計畫項目應包括公開發行公司及子公司適用IFRSs之管理、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程等。 | 103年12月 | X年X月 |  |  |  |
| 8、編製IFRSs開帳日(103.1.1)資產負債表 | 1.完成編製IFRSs開帳日資產負債表。 2.事先揭露IFRSs重要調節項目及影響數。 | 103年6月 | X年X月 |  |  |  |
| 9、完成IFRSs比較財務資訊之編製 | 完成編製IFRSs103年比較財務資訊。 | 104年7月 | X年X月 |  |  |  |
| 10、持續進行IFRSs流程分析及改善，完成相關內部控制(含財務報導流程及相關資訊系統)之調整 | 1.持續留意IFRSs規定之變動對公司會計政策及營運之影響。 2. 配合IFRSs轉換調整作業流程，更新內控作業手冊。 | 104年12月 | X年X月 |  |  |  |

董事長 (簽章/日期)      總經理 (簽章/日期)    專案負責人 (簽章/日期)    稽核主管 (簽章/日期)

- 輔導會計師複核意見（如無輔導會計師者，請填寫不適用）：

○○○○○○○○○○○○○○○

輔導會計師事務所及會計師(簽章/日期)：

填表說明：

- 本申報表應依公司實際執行狀況填寫，並由董事長、總經理、專案負責人、

稽核主管簽核（簽名或蓋章），如有委託會計師輔導轉換者，應洽輔導會計師針對公司填報內容填寫複核意見。

- 公司應於每月終了後10日內填妥本申報表，以書面檢送至證交所/櫃買中

心，如連續3個月為進度正常之公司，經證交所/櫃買中心通知後，改採按季申報。

- 請檢附「重要產出」佐證資料，並按順序編號(如附件1、附件2…)，併本表書面檢送至證交所/櫃買中心。

- 除工作項目第1、2、3、5、8、9項之預訂完成時程應早於或與上開範例之預計時程一致外，其餘工作項目之預訂完成時程可依企業實況酌予調整。